江西农业大学研究生院文件

赣农大研发〔2019〕66号

关于印发《江西农业大学研究生创新专项资金项目管理办法（试行）》的通知

校属有关单位：

为加强创新资金的管理，提高创新资金使用效益，根据相关文件精神，结合学校实际，制定本办法，现予印发，请遵照执行。

二〇一九年十一月十二日

江西农业大学研究生创新专项资金项目管理办法（试行）

第一章  总 则

第一条  为加强创新资金的管理，提高创新资金使用效益，根据《关于印发〈江西省研究生创新专项资金管理暂行办法（试行）的通知〉》（赣教研〔2007〕1号）文件精神，结合学校实际，特制定本办法。

第二条  我校鼓励研究生创新意识培养，注重研究生创新能力提升，支持在校研究生积极申报研究生创新专项资金项目。项目级别含省级和校级。

第三条  创新资金主要用于资助研究生自主开展科学研究和创新实践，支持研究生进行学科交叉性创新研究，组建多学科创新团队从事新产品研发和转化，以及研究生之间跨学科交流与合作。

第二章  项目申报

第四条  各研究生基层培养单位负责项目的初评推荐，研究生院负责项目后期评审、中期检查和结题验收等工作。

第五条  学校已注册的全日制在校博士和硕士研究生，均可以项目方式进行申报，具体申报人资格以当年省教育厅文件为准。

第六条  申报创新资金项目应具备以下条件：

1.申请人应具有良好的学术道德、强烈的事业心和责任感；具有一定科研能力和创新、协作精神；成绩优良，学有余力，能在导师指导下按时保质保量地完成研究任务；

2.申请创新资金的项目应是申请人相对独立的科研项目，必须具有明显的创新内容，有望取得创新性成果；技术开发的项目必须具有可行性，且有一定市场前景；

3.申请人所在单位应具备完成该项目的基本条件；

4.申请人指导教师的在研项目不在申报范围之内；

5.申请人指导教师原则上每次只能指导1名研究生申报该项目。

第七条  申报项目按照拟形成的成果分为自然科学类学术论文、哲学社会科学类学术论文或社会调查报告、科技发明制作（包括发明、实用新型、外观设计）三大类。科技发明制作分为A、B两类：A类指科技含量较高、制作投入较大的；B类指投入较少，且为生产技术或社会生活带来便利的小发明、小制作。

第八条  申请人每次只能申请1个项目，项目期限一般为1年，最长不超过2年。

第九条  项目指导教师必须具备研究生指导教师资格，并且同时指导不超过3个项目。

第十条  以项目组方式申请创新资金项目的，尤其是项目组成员分属不同学科的，在同等条件下给予优先支持。

第十一条  创新资金项目的申报采取集中受理、集中评审立项的办法，申报评审时间以省教育厅通知为准。

第十二条  创新资金项目由本人提出申请，并如实填写申报材料。申请者提供的所有材料必须真实可靠，如发现弄虚作假，将严肃处理。

第十三条  各研究生基层培养单位要对申请人的申报资格、申报材料进行认真审查，对符合申报条件和要求的项目进行初评，出具推荐意见，在规定时间将申报材料报研究生院。

第十四条  研究生院将项目会同科技处审核后，组织专家对申报项目进行评审打分，并根据教育厅下达指标数，按照申报项目得分由高到低的顺序提出立项项目级别，省级项目的最终结果报省教育厅审核，校级项目的最终结果在全校范围内公布。

第三章  项目管理

第十五条  根据省教育厅发布的创新资金项目立项通知，申报者在收到通知后，根据研究生院工作安排，结合立项项目的资助金额和要求，拟订详细的研究工作和经费使用计划，并与研究生院签订创新项目协议书。无故逾期未签订协议者，视为自动放弃项目资助。

第十六条  创新资金项目一经批准立项，应严格执行研究计划，不得擅自删减研究内容，更改研究方向和目标。确因研究工作需要而须调整部分研究内容和工作具体安排，需经研究生院同意。否则，将停止对该项目的资助。

第十七条  创新资金项目应按计划时间完成，确因特殊原因需要延期完成的，项目负责人应提出书面报告上交研究生院。毕业研究生承担了研究生创新项目的，必须在毕业离校前完成结题工作。

第十八条  项目负责人不得随意更换。项目负责人因故不能或不宜继续主持该项目的，由项目负责人提出申请，经导师同意，所在基层培养单位审核，报研究生院备案。

第十九条  项目负责人无正当理由不按规定完成已批准项目者，将视情况追究项目负责人的责任。

第二十条  指导教师应认真履行指导、督促责任，负责项目过程中的理论和技术指导，并督促按期完成项目。

第二十一条  研究生院负责项目的管理和中期检查，必要时可进行不定期抽查。检查的主要内容有：项目研究计划执行情况、项目进展状况、取得的阶段性成果、经费开支情况及存在的问题等。对确因主观原因造成项目进展不力的，研究生院责令限期改进，视情况暂停项目经费使用，直至撤销该项目，并追回其使用经费。

第二十二条  学校按上级要求每年对创新资金项目进行一次清理，对已完成研究计划的项目，尽快组织验收；对尚未完成研究计划的项目，督促项目负责人按期完成。

- 项目验收

第二十三条  创新资金项目完成后，研究生院组织专家对项目进行验收。验收结论分合格和不合格两种。按时完成研究计划，并取得有价值成果的为合格项目；未能取得有价值成果，或没有按时完成研究计划而又未提交延期申请的为不合格项目。不合格项目的指导教师，3年内不得再次指导创新资金项目。

第二十四条  项目协议到期前15天内，项目负责人应提出项目验收申请，并提交项目申请报告、中期报告、结题报告和成果清单、样本等，报研究生院审核并签署意见。

第二十五条  创新资金资助项目必须在成果显著位置标识“本项目由江西省研究生创新专项资金资助”（省级项目），“本项目由江西农业大学研究生创新专项资金资助”（校级项目），成果知识产权归江西农业大学所有。

第二十六条  创新资金资助项目所完成的发明创造、外观设计等，需申请专利保护的，其专利申请权属江西农业大学，专利申请被批准后，专利权归江西农业大学所有。

第二十七条  创新资金项目成果所产生的收益，如专利、成果转让，技术推广等，其利润除10%上交省教育厅补充创新资金外，其余由学校与项目负责人协商处理。

第五章  经费管理

第二十八条  创新资金来源于学校研究生创新专项资金。学校按教育厅要求进行资助，省级项目的资助标准为5000元/项，校级项目的资助标准为2000元/项。

第二十九条  项目经费开支范围：

1.科研业务费，主要指测试分析费、业务资料费、论文印刷费、调研费等；

2.实验材料费，主要指原材料、试剂、药品等消耗品购置费；

3.其他相关费用。

第三十条  创新资金由研究生院统筹管理，接受监督和审计。创新资金的管理为专款专用，各项目的资助经费在该项目完成结题所有手续后一次性报账拨付。

第三十一条  创新资金的使用必须遵守相关法律法规和财务规章制度。如发现在经费使用过程中有违反规定的行为，将按有关规定进行处理。

第三十二条  学校对资金的使用情况、项目完成情况和质量等进行全程监督管理，项目同时接受省政府学位办的监督管理。

第六章  附 则

第三十三条  本办法自印发之日起实施，由研究生院负责解释并组织实施。

江西农业大学研究生院　                  2019年11月12日印发